## RDM
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Ensuring Quality 确保质量 | RDM | Requirements Development and Management 需求开发和管理 | Elicit requirements, ensure common understanding by stakeholders, and align requirements, plans, and work products. 抽取需求，确保干系人取得一致理解，并调整需求、计划和工作产品。
| 1.1 | Record requirements 记录需求 | How do you record the requirements? 你是如何记录需求的？ | 我们的需求都记录在需求说明书中
| 2.1 | Elicit stakeholder needs, expectations, constraints, and interfaces or connections 抽取干系人的需求、期望、约束条件和接口或连接 | How do you obtain customer requirement? 你是如何获取客户的需求的？ What tools do you use in the processobtaining customer requiremnet? 你在获取客户需求的过程中，使用了哪些工具？ What customer requirements have you obtained? 你获取了客户的哪些需求？ | 我们会先初步了解客户的需求，然后根据客户提出的初步需求，了解到客户希望达到的目标，包括目标场景和相关功能，再根据我们的经验和需求池中的内容，为客户提供一份详细的调查问卷，并做出针对性的DEMO，让客户更了解我们为他们定做的需求列表，让客户有更丰富的选择以及了解，从而获得客户的最终需求。 我们会获取客户的功能需求，功能所使用的场景，以及性能需求
| 2.2 | Transform stakeholders needs, expectations, constraints, and interfaces or connections into prioritized customer requirements 将干系人的需求、期望、约束条件、接口或连接转化为优先的客户需求 | Who will provide requirements for you? 哪些人会给你的提出需求？ How do you analyze requirements and identify the requirement priority?你是如何对需求进行分析以及定义需求的优先级的？ | 我们的直接客户会给我们提出需求，同时公司的高层会根据公司发展的策略，给我们每个项目提出项目的需求，行业的一些规范以及法律法规也是我们需求的一部分。 我们根据需求的分析，按照需求的重要程度给各个需求划分优先级。
| 2.3 | Develop an understanding with the requirements providers on the meaning of the requirements 与需求提供者就需求的含义达成一致 | How do you understand requirements raised by customer? 你是如何理解客户所提出来的需求的？ How do you analyze different requirements to obtain the balance? 如何分析众多的需求以取得平衡的？ | 我们通过制作Demo，并模拟客户所使用的场景，并跟客户不断的沟通和讨论，来理解客户的需求。 我们会将大家所提出来的需求进行整理，通过对需求的逐条分析，并划分需求的优先级，来平衡各个需求之间的不一致。
| 2.4 | Obtain commitment from project participants that they can implement the requirements 获得项目参与者的承诺，即他们可以落实这些需求 | How to confirm requirement? 需求是如何确认的 | 我们通过和客户以及需求提出方召开会议的方式，来对需求进行最终的确认，并获得需求提出方的承诺。
| 2.5 | Develop, record, and maintain bidirectional traceability among requirements and activities or work products 开发、记录和维护需求和活动或工作产品之间的双向可追溯性 | How to monitor requirement in project? 在项目中，是如何进行需求跟踪的？ | 在项目进行中，我们通过需求跟踪表来记录并维护需求的双向可追溯性，将需求跟踪到设计、功能模块的开发任务、测试用例以及测试bug，同时能够反向进行回溯。以这种方式来确保需求与各个活动之间的双向可追溯性
| 2.6 | Ensure that plans and activities or work products remain consistent with requirements 确保计划和活动或工作产品与需求保持一致 | How to ensure the consistence between requiremnet and work products? 你如何确保需求与工作产品的一致性？ | 在进行任务分配时，会讨论各个需求以及功能模块开发和实现的任务，同时对各个开发的功能模块进行评审和测试活动，确保需求与计划、工作产品之间的一致性
| 3.1 | Develop and keep requirements updated for the solution and its components 开发并持续更新解决方案及其组件的需求 | How to transfer customer requirement to product requirement? 如何将客户需求转化成产品需求的？ What method do you use to clearly describe a functional requirement in requirement analysis? 在需求分析的时候，你采用了哪些方法来清楚的描述一个功能性需求的？ What are these non-functional requirement besides functional requirement? 除了功能性需求外还有哪些非功能性需求？ | 我们会对需求进行分析，将客户的需求转化成指导我们开发的规格，将用户语言转化成需求规格书，在转化的同时，我们也会根据确定的解决方案来进行转化。 有时候我们会用一些用例图或者demo来描述功能性需求，对于性能需求，则是在与客户沟通时明确定义出来的。
| 3.2 | Develop operational concepts and scenarios 开发操作概念和场景 | How do identify the scenarios needed to achieve requirements? 如何识别实现需求所需的场景？ How to record and update these scenarios? 如何记录并更新这些场景？ Who involve in the communication and validation of the requirements scenario? How to confirm? 哪些人参与了需求场景的沟通和确认？是如何确认的？ | 对于每个功能所使用的场景，都会与客户进行反复沟通和确认，同时我们也会使用Demo等工具来确认需求所需的场景。 这些场景确认之后，我们会记录在需求文件的每条对应功能描述中。 我们和客户、开发人员以及测试人员一起进行功能和场景的沟通、确认活动
| 3.3 | Allocate the requirements to be implemented 分配要执行的需求 | How to break requirements into development tasks? 如何将需求分解成开发任务的？ Where to record these assigned development tasks? 在哪里记录了这些被分配的开发任务？ | 我们按照初步的解决方案将需求进行分解，然后结合项目计划将功能分配到每个开发人员，这些任务都记录在项目计划中。
| 3.4 | Identify, develop, and keep updated interface or connection requirements 识别、开发并持续更新接口或连接需求 | How to identify interface requirement? 接口需求是怎么识别的？ What interface requirements have been identified? 识别了哪些接口需求？ Where can find the record of these interface requirements? 在哪里可以看到这些接口需求的记录？ | 接口需求主要是来源于产品内部，外部所需要调用的协议会在需求沟通确认的时候定义好，然后根据解决方案来确定内部的接口。 同时，行业里面的一些规范性接口也是接口需求的一部分。 这些接口需求在需求文件和接口协议列表中进行了记录
| 3.5 | Ensure that requirements are necessary and sufficient 确保需求是必要且充分的 | How do you analyze different requirements to ensure the requirements are neccessary and sufficient? 请问您的项目中如何分析各项需求，以确保它们是必要且充分的？ | 使用Demo和初步方案，来和客户进行沟通需求的必要性以及充分性，能满足客户的期望的需求，都是充分且必要的需求
| 3.6 | Balance stakeholder needs and constraints 在干系人的需求和约束条件之间取得平衡 | How to analyze different requirements to obtain balance? 如何分析众多的需求以取得平衡的？ | 在需求分析和确认的过程中，我们通过反复的沟通和确认，来协调各个需求提出方提出的需求。 在项目进行过程中，如果需求有变化，需要进行需求变更，则会通过变更控制流程来管理我们的需求变更，此时由CCB小组来决策需求是否变更，在进行决策时，会考虑到各个干系人之间的平衡
| 3.7 | Validate requirements to ensure the resulting solution will be perform as intended in the target environment 确认需求，以确保生成的解决方案在目标环境中按照预期工作 | What methods have been used for requirement final confirm?Including the validation of user requirement and product requirement 通过了哪些方法来对需求进行最终的确认？包括用户需求的确认和产品需求的确认 | 我们在项目初期会确定对需求的验收标准和验收方案，然后在项目进行中我们也会通过评审、测试等活动，来确保需求在项目中都是被满足的。

## EST
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Planning and Managing Work 规划和管理工作 | EST | Estimating 估算 | Estimate the size, effort, duration, and cost of the work and resources needed to develop, acquire, or deliver the solution. 估算开发、采购或交付解决方案所需的工作和资源的规模、工作量、周期和成本。
| 1.1 | Develop high-level estimates to perform the work制定粗略估算来执行工作 | Whether we implement estimation in project? And when we implement estimation ? 我们在项目中是否进行了估计？在什么时候进行了估计？ | 在确定项目目标和项目任务时，我们就会开始进行估计了
| 2.1 | Develop, keep updated, and use the scope of what is being estimated. 制定、使用并保持更新估算范围 | How to identify the estimations? 是如何确定估计的对象的？ | 当我们接到项目任务时，我们会进行项目立项，立项的过程中，我们会确认项目的目标，完成目标的任务就是我们的估计对象。
| 2.2 | Develop and keep updated estimates for the size of the solution 制定并保持更新针对解决方案规模的估算 | How to estimate the scale and complexity of project development task 是如何估计项目开发任务的规模或者复杂度的？ | 针对每一条项目开发任务，我们都会参考历史数据来估计任务的规模
| 2.3 | Based on size estimates, develop and record effort, duration, and cost estimates and their rationale for the solution 根据规模估算来制定并记录解决方案所需工作量、周期和成本及其依据 | Whether refer to historical data in estimation process? 在估计的过程中，是否有参考历史数据？ How do we use for those historical data? 我们是如何使用这些历史数据的？ Whether those historical data is helpful for estimation accuracy? 这些历史数据是否对估计的准确性有帮助？ | 我们会参考历史的规模数据、工作量数据、生产率数据、任务复杂度经验等，来帮助我们进行规模估计，同时根据历史的生产率数据来估算本项目的工作量。 历史数据的准确性能大大提升我们的项目的预期值，我们可以根据估算出来的预期值结合项目目标，来进行项目的相关协调，以确保项目目标的达成
| 3.1 | Develop and keep updated a recorded estimation method. 制定并保持更新已记录的估算方法 | What method do we use in estimation? 我们是采用什么估算方法进行估计的？ Whether the current estimation method is effective? 当前的估计方法是否有效？ | 我们使用Delphi估算法进行估算，在估算前我们会确定估算的对象，并明确估计的一些前提和假设，同时我们定义好了每次估算只估算三轮，在三轮内当估计结果的偏差值不超过20%，这个估算结果将是我们的最终估算结果。 目前来说，这个估算方法在项目初期进行估计时，还是会给项目提供很大的帮助的
| 3.2 | Use the organizational measurment repository and process assets for estimating work 使用组织的度量库和过程资产进行估算工作 | Whether refer to historical data in estimation process? 在估计的过程中，是否有参考历史数据？ How do we use for those historical data? 我们是如何使用这些历史数据的？ Whether those historical data is helpful for estimation accuracy? 这些历史数据是否对估计的准确性有帮助？ | 我们会将估算值与实际值的对比情况作为经验数据提供给过程资产库，以帮助我们在后续更好的提高估算值的准确性。

## PLAN
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Planning and Managing Work 规划和管理工作 | PLAN | Planning 策划 | Develop plans to describe what is needed to accomplish the work within the standards and constraints of the organization, including the: Budget, Schedule, Resource demand, Capacity and availability, Quality, Functionality requirements, Risks and opportunities. 制定计划来描述在组织的标准和约束条件内完成工作所需的内容，其中包括：预算、进度、资源需求、能力和可用性、质量、功能需求、风险和机会。
| 1.1 | Develop a list of tasks 制定任务列表 | Whether we have established project plan? 我们是否制定了项目计划？ | 我们会将任务清单都列在WBS中，每个任务都有对应的责任人以及任务的开始和完成时间
| 1.2 | Assign people to tasks 将人员分配到任务 | Whether assign stakeholder respectively for every project tasks?How to assign tasks to stakeholders? 是否给每个项目任务都分配是对应的责任人？是如何将任务分配到这些人的 ？ | 我们根据任务的复杂度，结合我们对项目组成员的了解以及工作岗位定级，来进行任务的分配。
| 2.1 | Develop and keep updated the approach for accomplishing the work 开发完成工作的方法并保持更新 | How to identify project objective? 如何确定项目的目标？ How to achieve project objective? 如何来实现项目的目标？ | 在项目开始之前，我们会参与到需求的讨论和沟通，明确这个项目的客户需求，同时根据公司内部立项时所需要满足的一些需求，制定本项目的项目目标，并在立项会对项目目标进行确认。 通过对项目目标的分析，来确定项目目标的实现方案，并在项目中持续监控，确保项目目标的达成
|  |  | What lifecycle model has been selected by project? 项目采用了哪些生命周期模型？ | 在项目中采用了瀑布模型作为项目的生命周期模型，我们是根据客户的需求以及我们达成项目目标的方案，来确定我们所需要用的生命周期模型
|  |  | How do you identify project risks 如何识别项目风险？ | 通过对需求的分析，识别出项目在实现需求上的技术风险，通过对项目可用资源的分析，识别出项目在资源上的风险，通过参考过程资产库中的风险库，识别出在本项目中可能出现的其它风险
|  |  | Whether plan for the project security? 是否对项目的安全性做了相关的计划？ | 我们对项目里面的安全性有制定相关计划，比如配置管理计划中，对数据的安全性做了权限管理和数据备份的计划
|  |  | Whether project plan has been reviewed? 项目计划是否经过评审？ | 我们会和项目组成员进行项目计划的确认，当项目组达成一致之后，会将项目计划提交高层管理人员进行审批，同时我们也会将项目计划给客户进行评审和确认。
| 2.2 | Plan for the knowledge and skills needed to perform the work 计划执行工作所需的知识和技能 | How to ensure team memebers can complete the tasks assigned by you? 如何确定项目组成员能够完成你分配的任务？ If some knowledge and skills are lacked, whether implement some respective trainings in project? 如果缺少部分知识和技能，会在项目进行中开展对应的培训么？ Whether training plan included in project plan? 项目计划中是否有对应的培训计划？ | 根据公司各个岗位的定级，来确定项目可用的资源所具备的知识和技能以及工作经验，同时如果在项目中可用的资源对某方面的知识技能缺乏时，我们会进行针对性的培训，并且会将这个培训需求提交给公司进行全面培训，因为当项目需要这个技能而公司没有足够的资源能够满足时，说明公司在这个技能方面是缺乏的，需要进行整体的培训。
| 2.3 | Based on recorded estimates, develop and keep the budget and schedule updated 根据记录的估算，制定并持续更新预算和进度 | How to establish project progress plan? 项目的进度计划是如何制定的？ What are those needed resource included in plan? 计划中包含了哪些需要使用到的资源？ How to update progress plan continuedly in project? 如何在项目中持续的更新进度计划？ | 我们根据估计的结果，得到我们这个项目大概所需的工作量数据，然后匹配了可用的资源之后，可用得到我们项目的进度计划，同时我们会评估这个进度计划是否能满足项目目标，如果与项目目标不一致时，我们会调整项目的进度计划，比如向公司申请更多的资源，在项目中提前准备一些加班的行为，对项目的关键任务和关键资源投入更多的监控强度等等，来确保能达成项目目标
| 2.4 | Plan the involvement of identified stakeholders 计划已识别的干系人的参与 | Who are those stakeholders in project? 项目中有哪些相关人系人？ How to identify those stakeholders? 如何识别这些干系人？ | 项目中的主要干系人包括：项目组成员、客户、公司的领导等，这些干系人都可能会影响项目的目标达成，然后我们会根据识别的风险与这些干系人的关联性，来计划并管理这些干系人，减少他们对项目的影响
| 2.5 | Plan transition to operations and support 计划向运营和支持的转移 | How to plan for project delivery? 对于项目的交付是如何计划的？ What is the stanndard of project delivery 项目交付的标准是什么？ | 在项目立项时，会列出项目交付的标准，包括所需要的相关项目文件，项目资料和产品包。在项目结束之后，会根据交付标准来执行项目的交付
| 2.6 | Ensure plans area feasible by recording available and estimated resources 通过协调可用资源和估算的资源确保计划的可行性 | What are included in project resource plan? 项目的资源计划中包含哪些？ How to ensure project can get the resource input timely? 如何确保这些资源能按时的投入到项目中来？ | 项目的资源包括项目所需要的人员、工具、测试环境等。 我们给这些资源制定了资源管理计划，并会在项目进行过程中监控这些资源的情况，确保资源能按项目计划投入到项目中
| 2.7 | Develop the project plan, ensure consistency among its elements, and keep it updated 制定项目计划，确保其元素之间的一致性，并保持更新 | What are those plans in project? 项目中有哪些计划？ How to ensure the consistence among those plans? 如何保证这些计划之间的一致性？ If there is any conflict occur among those plans,how to solve the conflict?当这些计划之间产生冲突时，如何解决这些冲突？ | 我们会对所有项目相关的计划进行评审，识别出这些计划之间的不一致或者冲突，然后在评审会上进行沟通和确认，解决计划之间的不一致或冲突
| 2.8 | Review plans and obtain commitments from affected stakeholders 评审计划并获得受影响的干系人的承诺 | Whether plan has been reviewed? 计划是否经过评审？ Who involve in the review for project plan? 哪些人参与了项目计划的评审？ | 我们会和项目组成员进行项目计划的确认，当项目组达成一致之后，会将项目计划提交高层管理人员进行审批，同时我们也会将项目计划给客户进行评审和确认。
| 3.1 | Use the organization's set of standard processes and tailoring guidelines to develop, keep updated, and follow the project process 使用组织的标准过程集和裁剪指南来开发项目过程，保持更新，并遵循项目过程 | Whether project been tailored? 项目是否经过裁剪？ How to implement tailoring? 如何进行裁剪的？ Where are the tailoring result recorded? 裁剪的结果记录在哪里？ | 项目会根据裁剪标准以及项目的特性，来进行项目的裁剪，由项目经理和QA一起确认裁剪的内容，然后将裁剪的结果提交给EPG进行审核，在EPG审核通过之后，会按照裁剪的结果来安排项目的任务和相关工作。 裁剪的结果都记录在PDP文件中。
| 3.2 | Develop a plan and keep it updated, using the project process, the organization's process assets, and the measurement repository 使用项目过程、组织的过程资产和度量库制定计划并保持更新 | Whether refer to historical data in estimation process? 在估计的过程中，是否有参考历史数据？ How do we use for those historical data? 我们是如何使用这些历史数据的？ Whether those historical data is helpful for estimation accuracy? 这些历史数据是否对估计的准确性有帮助？ | 在估计中，我们采用了一些历史数据，比如相似功能的规模，历史的生产率数据，工作量在各个阶段占比等数据。 我们在进行规模估计时，会参考相似功能模块的规模值，在进行工作量估计时，我们会使用历史的生产率数据，在根据工作量排进度时，我们会参考历史的各个阶段工作量占比。 这些历史数据的使用，对我们的项目计划估计提供了非常大的帮助，估计的准确性得到了很大的提升
| 3.3 | Identify and negotiate critical dependencies 识别和协商关键依赖关系 | How to identify and manage the key dependence in project? 项目中识别了哪些关键依赖，如何管理？ | 项目中的一些关键的依赖关系包括计划与资源之间的依赖关系、客户和需求之间的依赖关系、项目组内部上下游的依赖关系等等，我们会在计划中对这些关键的依赖关系对应的任务进行计划，并持续监控这些任务的完成情况，来对这些依赖关系进行管理
| 3.4 | Plan for the project environment and keep it updated based on organization's standards 根据组织标准计划项目环境并保持更新 | How do you establish the standard work environment?Where to record it? 你是如何建立工作环境标准的？在哪里有相关文件？ What is your project team structure? 你的项目团队结构是什么？ What are those coordination issues?How do you manage them? 你的项目中有哪些协作问题？如何管理？ | 公司定义了标准的工作环境标准，我们会在这个工作环境标准的基础上，根据项目特性，来调整项目所需的工作环境，比如增加一些特殊的测试环境等。 项目中的工作环境都记录在《工作环境标准与指南》文件中。 项目的构成为：项目经理带领整个项目组团队，团队中包括需求人员、设计人员、开发人员、测试人员等，QA和配置管理人员会参与到项目中，对项目提供对应的支持以及监督。

## MC
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Planning and Managing Work 规划和管理工作 | MC | Monitor and Control 监视与控制 | Provide an understanding of the project progress so appropriate corrective actions can be taken when performance deviates significantly from plans 提供对项目进度的掌握，以便在绩效显著偏离计划时采取适当的纠正措施。
| 1.1 | Record task completions 记录任务完成情况 | Whether monitor project tasks as project plan?How to monitor project tasks? 是否按照项目计划跟踪了项目的任务？是如何进行项目任务跟踪的？ | 根据项目计划中的任务列表，对各项任务的完成情况进行跟踪和监控，包括通过开周会或者开里程碑会议、提交周报以及里程碑报告、与项目组成员的面对面沟通来跟踪和确认各个任务的完成情况。
| 1.2 | Identify and resolve issues 识别并解决问题 | How to handle with the found issues in project monitoring process? 跟踪项目的过程中，如何处理所发现的问题？ Where to record those issues? 在哪里记录了这些问题？ | 在项目进行中，会发现一些影响项目的问题，然后我们会把这些问题记录在周报或者里程碑报告中，针对每个问题都有对应的应对措施和问题责任人，我们会跟踪应对措施的执行以及这些措施执行后的效果，来确认项目中的问题都被解决。
| 2.1 | Track actual results against estimates for size, effort, schedule, resources, knowledge and skills, and budget 从规模、工作量、进度、资源、知识和技能以及预算等方面，对比估算跟踪实际结果 | How to monitor all contents included in project plan?Including project effort,scale,resource,training,etc. 如何跟踪项目计划中的所有计划内容？包括项目的工作量、规模、资源、培训等 | 根据项目计划中的任务列表，任务包括各个开发任务、配置任务、资源投入、干系人等等。对各项任务的完成情况进行跟踪和监控，包括通过开周会或者开里程碑会议、提交周报以及里程碑报告、与项目组成员的面对面沟通来跟踪和确认各个任务的完成情况。 在这些跟踪的任务中，我们同时会跟踪这些任务执行后所产生的数据，包括各个阶段的工作量数据、规模数据、投入的资源数据等等。
| 2.2 | Track the involvement of identified stakeholders and commitments 跟踪已识别的干系人参与和承诺情况 | How to monitor the stakeholders involvement in project as stakeholder plan? 如何根据干系人计划来跟踪相关干系人对项目的参与？ | 根据干系人计划中的内容，跟踪干系人对应的活动，及时解决或者减少干系人对项目的影响
| 2.3 | Monitor the transition to operations and support 监控向运营和支持的迁移 | How to perform the review of project delivery? 项目交付时的评审是如何进行的？ | 项目交付时，会召集交付双方的人员，一起参加项目的交付评审，确保项目是按照交付标准进行交付，且项目是满足交付标准的
| 2.4 | Take corrective actions when actual results differ significantly from planned results and manage to closure 当实际结果相较于计划结果存在显著差异时，采取纠正措施并管理直至关闭 | How to handle with the issues found in project? 对于项目中所发现的问题，是如何处理的？ How to analyze the cause of those issues? 如何分析这些问题产生的原因？ How to establish the respective corrective action and monitor its implementation? 如何制定对应的纠正措施，并监控纠正措施的执行？ | 在项目进行中，会发现一些影响项目的问题，然后我们会把这些问题记录在周报或者里程碑报告中，针对每个问题都有对应的应对措施和问题责任人，我们会跟踪应对措施的执行以及这些措施执行后的效果，来确认项目中的问题都被解决。 我们一般都会采用5why或者鱼骨图的方法来对这些问题进行原因分析，寻找出导致问题出现的根本原因。 我们根据问题的根本原因来制定对应的临时解决措施，同时还会讨论是否可以制定长期的解决办法
| 3.1 | Manage the project using the project plan and the project process 使用项目计划和项目过程管理项目 | Whether establish standard project management process? 是否制定了项目管理的过程标准？ How to manage project as those process standard? 如何根据这些过程标准来管理项目的？ | 我们制定了项目管理过程，里面包括了项目监控所需执行的对应活动，比如定期的会议、定期的报告等等。
| 3.2 | Manage critical dependencies and activities 管理关键依赖关系和活动 | How to manage the dependence among tasks? 如何管理项目中各种任务之间的依赖关系？ | 根据项目计划中针对关键依赖关系制定的相关任务，来跟踪这些任务的执行情况。
| 3.3 | Monitor the work environment to identify issues 监控工作环境以识别问题 | How to ensure the needed work environment for project has been deployed? 如何确定项目所需的工作环境都已经部署？ How to monitor the effect of work environment to project? 如何监控这些工作环境对项目的影响？ | 根据公司定义的工作环境标准，来搭建项目所需的工作环境，并持续监控项目是否还需要额外搭建一些其它的工作环境。
| 3.4 | Manage and resolve issues with affected stakeholders 管理和解决受影响的干系人的问题 | Whether the stakeholders have caused any issues to project?What are those issues? 相关干系人给项目是否有带来问题？带来了什么问题？ How to manage and solve those issues? 如何管理以及解决这些问题的？ | 目前我们的项目中，相关干系人里面只有客户给我们带来了需求变更，影响了我们的项目。 根据干系人计划中的内容，跟踪干系人对应的活动，及时解决或者减少干系人对项目的影响

## RSK
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Managing Business Resilience 管理业务弹性 | RSK | Risk and Opportunity Management 风险与机会管理 | Identify, record, analyze, and manage potential risks or opportunities 识别、记录、分析和管理潜在的风险或机会。
| 1.1 | Identify and record risks and opportunities and keep them updated 识别、记录风险或机会并持续对其更新。 | Please describe how to identify risks and opportunities during the project planning 请描述在项目计划期间如何识别风险以及机会？ What risks and opportunities has been identified? 识别了哪些风险和机会？ | 通过对需求的分析，识别出项目在实现需求上的技术风险和机会，通过对项目可用资源的分析，识别出项目在资源上的风险和机会，通过参考过程资产库中的风险库，识别出在本项目中可能出现的其它风险和机会 我们在项目中识别出了一些技术风险，同时由于今年疫情的原因，前期积压的项目导致我们还存在一些人力资源上的风险
| 2.1 | Analyze identified risks or opportunities 分析已识别的风险或机会 | Please describe how the identified risks and opportunities are analyzed during the project planning ? 请描述在项目计划期间如何分析已经识别的风险以及机会？ How to analyze the risk impact , risk probability , the risk priority, the return of opportunity? 如何分析风险的影响、风险的发生概率、风险的优先级、机会的收益？ | 通过对需求的分析，识别出项目在实现需求上的技术风险和机会，通过对项目可用资源的分析，识别出项目在资源上的风险和机会，通过参考过程资产库中的风险库，识别出在本项目中可能出现的其它风险和机会 我们会对各个风险和机会进行分析，分别分析出他们对应发生的概率值以及发生之后的影响程度，根据概率值额影响程度来确定每个风险和机会的优先级以及影响。
| 2.2 | Monitor identified risks or opportunities and communicate status to affected stakeholders 监控已识别的风险或机会并与受影响的干系人沟通风险或机会的状态 | How to monitor risks and opportunities? 如何监控这些风险和机会？ Whether is neccessary to report the situation of risk monitoring to senior managers? 当监控这些风险时是否有需要向高层领导汇报的情况？ | 在项目进行中会持续监控这些风险和机会，并确保我们前期制定的应对措施都被有效执行。同时我们会和应对措施所对应的干系人进行沟通，确保这些干系人能够承诺应对措施的执行， 对于项目中重大的，或者高优先级的风险和机会，我们会随时向高层领导进行汇报
| 3.1 | Identify and use risk or opportunity categories 识别和使用风险或机会类别 | Whether risks are classified? What are the general categories of risks?是否对风险进行了分类？对风险一般分了哪些类型？ How to handle with risk and opportunity according to classification? 如何根据分类来处理风险和机会？ | 我们会对每个风险以及机会进行分类，比如分为设计类、开发类、测试类、资源类、沟通类等等。 不同类型的风险，我们会召集不同的项目组成员来讨论风险的应对办法，比如技术类的风险，我们更多的是想办法来消除这一类的风险，资源类的风险，我们则会尽量来缓解这一类风险。
| 3.2 | Define and use parameters for risk or opportunity analysis and handling 定义和使用用于风险或机会分析和处理的参数 | Whether identify parameters for risk and opportunity? What parameters are set? How to use these parameters? 是否对风险和机会设定了对应的参数？设定了哪些参数？如何使用这些参数？ | 定义的参数有风险和机会发生的概率值、影响程度值。 这些参数可以帮助我们确定风险的优先级，然后我们可以根据优先级来选择哪些风险我们需要在投入工作量去管理，并制定对应的措施
| 3.3 | Develop and keep updated a risk or opportunity management strategy 制定和持续更新风险或机会管理策略 | How to establish the risk and opportunity management strategy? 如何制定风险和机会的管理策略？ | 我们对每个风险和机会的管理策略在风险和机会管理过程中都有定义，并且会根据项目的情况做适当的调整，以确保在风险和机会的管理上，能够收益最大化
| 3.4 | Develop and keep updated risk or opportunity management plans 制定和持续更新风险或机会管理计划 | How are the identified risks and opportunities continuously managed in project? 在项目中如何持续的管理所识别的风险和机会？ | 根据风险和机会管理的策略，制定出每个风险和机会的应对措施，然后根据应对措施制定对应每个风险的管理计划，并在项目进行过程中，持续监控这些风险和机会的变化，并根据变化更新风险和机会管理计划
| 3.5 | Manage risks or opportunities by implementing planned risk or opportunity management activities 通过实施已计划的风险或机会管理活动来管理风险或机会 | How do you manage risks and opportunities according to risk and opportunity management measures? 如何根据风险与机会的管理措施来管理风险和机会？ How do you evaluate the effectiveness of these measures? 如何评价这些措施的有效性？ | 根据制定的应对计划来执行各个风险和机会的应对措施，然后监控这些措施执行后的效果，以此评价这些措施的有效性

## TS
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Engineering and Developing Products 设计和开发产品 | TS | Technical Solution 技术解决方案 | Design and build solutions that meet customer requirements设计和构建满足客户需求的解决方案。
| 1.1 | Build a solution to meet requirements 构建能够满足需求的解决方案 | How did you build a solution? 你是如何建立解决方案的？ | 根据对需求分析的结果，制定实现需求的对应方案
| 2.1 | Design and build a solution to meet requirements 设计和构建能够满足需求的解决方案 | How to ensure your design plan can satisfy requirement? 如何确保你的设计方案是满足需求的？ What methods and tools do you use in design? 你采用了哪些方法和工具来进行方案的设计？ | 我们会对设计方案进行评审，来确定我们的方案是否满足需求，然后在项目开发和测试过程中，也会对方案进行再次验证，确认设计方案是能满足需求的 我们会不同项目的情况，分别采用Demo、流程图、用例图等工具来进行方案的设计
| 2.2 | Evaluate the design and address identified issues 评估设计并解决识别的问题 | Whether your design plan has been reviewed? 是否对你的设计方案进行了评审？ Who involve in the design review? 哪些人参与了设计方案评审？ How to handle with the issues found in review? 怎么处理评审所发现的问题 | 我们对所有的设计方案都进行了评审，包括数据库设计方案、UI设计方案、架构设计等等。 评审时，我们会邀请公司的技术专家参与到方案的评审，如果只是增加一些小功能的话，那么就由项目组内部的成员一起来进行评审。 每次评审所发现的问题，我们会记录在评审报告中，然后会在评审会上，会讨论一下问题的解决方法，后续由设计人员来解决这些问题，QA和项目经理都会跟踪这些评审问题的解决状态。
| 2.3 | Provide guidance on use of the solution 提供解决方案的使用指导 | What are the guidance documents generated from design process? 在设计过程中，产出了哪些指导性文档？ What is the development basis for these documents? 这些文档是根据什么开发出来的？ | 我们会开发用户使用手册，来指导最终用户如何使用我们的产品
| 3.1 | Develop criteria for design decisions 制定设计决策标准 | Whether there is the unified design standard? 是否有统一的设计标准？ What are these unified standard? 有哪些统一的设计标准？ Whether these standards will be updated and maintained? 这些标准是否会更新以及维护？ | 我们有制定对应的架构设计标准、公司编码规范、概要设计标准等，这些标准我们都会根据项目的发展需要以及公司发展策略的变化，同时结合我们在各个不同项目中的经验总结，进行标准的更新和维护
| 3.2 | Develop alternative solutions for selected components 制定针对选定组件的备选解决方案 | How did you develop, identify and record alternative solutions? 如何制定、识别和记录备选解决方案？ | 在项目中，我们会对产品的设计方案进行主方案和备选方案的制定，然后通过决策分析的方式进行主方案和备选方案的选择。
| 3.3 | Perform a build, buy, or reuse analysis 执行构建、采购或复用分析 | Whether there are any modules purchasdor reused? 项目中是否有购买或复用的模块？ How to analyze what mudules need to be purchased or reused? 如何分析哪些模块需要购买或者复用？ | 我们的项目中没有外部采购的模块。然后在项目方案设计时，我们会考虑到哪些模块可用使用公司开发出来的标准化组件，使用这些组件可用节省项目开发工作量，同时因为是标准化组件，经过了多次测试和验证，能减少产品的缺陷。 同时，我们也会考虑在本项目中，是否可用开发出新的标准化组件，以共后续其它项目重用。
| 3.4 | Select solutions based on design criteria 根据设计标准选择解决方案 | What is the selection criteria for solutions? 项目中有哪些方案选择的标准？ How to select the solution based on selection criteria? 如何根据选择标准进行方案的选择？ | 首先制定出达成目标的多种方案，然后邀请对应的专家，一起参加方案的决策。 在决策时，由各位评审专家对不同的方案，从多个维度进行评分，按照各个维度的权重计算出每个方案的综合评分，最终根据每个方案的综合评分结果，来确定主方案和备选方案
| 3.5 | Develop, keep updated, and use information needed to implement the design 制定、保持更新并采用实现设计所需的信息 | Whether happen any change in project design plan? 设计方案在项目中是否有变更？ How to ensure the design plan are consistent with the final product? 如何确保设计方案和最终的产品是一致的？ | 在项目中，如果出现需求变更，我们则会需求变更的结果，重新更新设计方案；同时，如果在测试时发现了重大的BUG需要通过修改设计方案来解决时，也会更新我们的设计方案，以确保产品能够满足需求
| 3.6 | Design solution interfaces or connections using established criteria 使用既定标准设计解决方案接口或连接 | Whether use external interface in design plan? 方案设计中是否采用了外部接口？ How to design the interface for internal modules? 内部模块的接口是如何设计的？ | 如果我们的产品需要调用外部的接口，则会在方案中体现出对外部接口的设计；如果不需要调用外部的接口和协议，则在方案中重点设计出内部模块之间的接口。

## PI
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Engineering and Developing Products 设计和开发产品 | PI | Product Integration 产品集成 | Integrate and deliver the solution that addresses functionality and quality requirements 集成并交付满足功能和质量需求的解决方案。
| 1.1 | Assemble solutions and deliver to the customer 组装解决方案并交付给客户 | How is the product integrated? 产品是如何集成的？ Who to delivery after the product integration? 产品集成之后会交付给谁？ | 当我们的单个模块开发完成，并且测试通过之后，我们就可以开始按照开始制定好的集成计划进行联调，确保数据能够跑得通。 产品集成完成之后，我们会将所有的模块代码一起打包给测试人员
| 2.1 | Develop, keep updated, and follow an integration strategy 开发、持续更新并遵循集成策略 | What integration strategy have we followed? 我们采用了哪些集成策略？ | 我们现在采用的集成策略是持续集成，根据集成计划完成所有的产品集成活动。
| 2.2 | Develop, keep updated, and use the integration environment 开发、持续更新并使用集成环境 | How to identify the needed integration environment? 如何识别集成所需的环境的？ How to establish those integration environment? 如何搭建这些集成环境？ What are those integration environment have we used? 我们使用了哪些集成环境？ | 我们在识别产品所需要满足的接口和协议时，就会识别出这些接口和协议所需要的环境，然后在进行产品集成之前，就会按照集成需要，搭建出对应的集成环境，以确保产品能够顺利集成
| 2.3 | Develop, keep updated, and follow procedures and criteria for integrating solutions and components 开发、持续更新并遵循用于集成解决方案和组件的规程和准则 | How to establish product integration plan? 产品的集成计划如何制定的？ | 我们根据概要设计的方案，确定集成的关系，然后根据项目计划中的开发任务，来确定集成的顺序。结合集成的关系和集成的顺序，制定产品的集成计划
| 2.4 | Confirm, prior to integration, that each component has been properly identified and operates according to its requirements and design 在集成之前，确认每个组件已被正确识别并按照其需求和设计正常工作 | How to ensure all neccessary components have satisfied product component functions and interface specification before product integration? 在产品集成前，如何确定组合产品的各个必要构件已符合产品构件功能及接口规格? How to ensure conponents have been ready for integration? 如何确认构件已准备就绪可进行集成？ | 在进行产品集成之前，我们会对每个单独的功能模块进行单元测试，确保模块内部是可以完整运行的。 当所需要集成的模块都已经开发完成，且通过了各自的单元测试，则可以认为是所有需要集成的组件都已经准备就绪了
| 2.5 | Evaluate integrated components to ensure conformance to the solution's requirements and design 评价集成的组件以确保其符合解决方案的需求和设计 | Please briefly explain for the product integration process? 请简述产品集成的过程？ How can you ensure product components are integrated as product sequence and procedure? 你如何确保产品构件根据产品集成顺序与程序来进行集成？ | 根据集成测试计划，在各个组件开发并验证完成之后，逐步进行产品的集成，集成时采用集成测试用例来验证产品之间的接口和协议是满足概要设计方案的，当集成过程中出现问题，则会将这些问题记录下来，然后跟踪并解决这些集成所发现的问题。
| 2.6 | Integrate solutions and components according to the integration strategy 根据集成策略集成解决方案和组件 | 你是如何来执行产品集成的？ | 根据集成策略以及集成测试计划，在各个组件开发并验证完成之后，逐步进行产品的集成，集成时采用集成测试用例来验证产品之间的接口和协议是满足概要设计方案的，当集成过程中出现问题，则会将这些问题记录下来，然后跟踪并解决这些集成所发现的问题
| 3.1 | Review and keep updated interface or connection descriptions for coverage, completeness, and consistency throughout the solution's life 在整个解决方案的生命周期中，评审并持续更新接口或连接描述的覆盖范围、完整性和一致性 | Who have involved in the interface review? 哪些人参与了接口的评审？ How to record those interfaces through review?这些通过评审的接口是如何进行记录的？ | 在项目中，项目组成员会参与产品的接口评审，如果项目中需要调用外部的接口和协议，则会邀请客户或者需求人员，一起来进行接口和协议的评审
| 3.2 | Confirm, prior integration, that component interfaces or connections comply with interface or connection descriptions 在集成之前，确认组件的接口或连接符合接口或连接描述 | How to evaluate the integrated product to satisfy requirement and function well? 如何评估集成后的产品能符合需求及能正常运作？ Have the defects related to interface been collected? 接口相关的缺陷有收集吗？ | 在集成的过程中，主要是测试产品组件之间的接口以及协议是否符合预期的结果，同时在测试的过程中，我们也会完整的记录集成测试所发现的问题，并且会将这些问题记录在问题跟踪表中，持续跟踪这些问题直到这些问题关闭
| 3.3 | Evaluate integrated components for interface or connection compatibility 评价已集成组件的接口或连接的兼容性 | How to evaluate the final integrated products? 如何对最终集成了的产品进行评价？ | 在完成了所有的集成测试活动之后，我们会对整个的集成测试活动进行总结，确保产品集成的顺利完成，能够满足接口和协议的预期结果，同时满足进行系统测试的要求

## PR
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Ensuring Quality 确保质量 | PR | Peer Reviews 同行评审 | Identify and address work product issues through reviews by the producer's peers of Subject Matter Experts (SMEs) 通过生产者同行或主题专家 (SME) 的评审来识别并解决工作产品的问题。
| 1.1 | Perform reviews of work products and record issues 对工作产品进行评审并记录问题 | What are those work products have been reviewed? 我们对哪些工作产品进行了评审？ | 我们对项目中所有的技术文档都进行了评审，比如数据库设计文档、概要设计文档、集成测试用例、集成测试计划、需求文档等等
| 2.1 | Develop and keep updated procedures and supporting materials used to prepare for and perform peer reviews 开发并持续更新用于准备和执行同行评审的程序与支持材料 | How to implement the review? 评审是如何进行的？ What tools or resource have been used in the review process? 在评审过程中，使用了哪些工具或者资源？ | 我们制定了评审的流程，指导我们进行评审。在评审前，我们会列出所需要进行评审的工作产品，并且根据项目计划，提前通知相关同行专家大概参加评审的时间。在各个所需评审的工作产品完成之后，会和同行评审专家确定评审的时间，然后将评审的会议通知以及被评审的工作产品发给各个专家，各位评审专家先对被评审的工作产品进行预审，然后在评审会议上就所发现的问题进行讨论，评审结束之后，我们会将评审所发现的问题进行记录，并跟踪这些问题的解决。 我们在进行评审时，采用评审报告对评审过程进行记录。
| 2.2 | Select work products to be peer reviewed 选择要进行同行评审的工作产品 | What are those work products that must be reviewed? 哪些工作产品是一定需要进行评审的？ How to decide it's neccessary for those work products that must be reviewed ? 如何判定这些工作产品一定需要进行评审？ | 根据项目计划和项目任务，确定在项目中所需要进行评审的工作产品，一般纳入配置项的工作产品都会进行评审
| 2.3 | Prepare and perform peer reviews on selected work products using established procedures 使用既定程序准备和执行选定工作产品的同行评审 | Where are the records for review process and result? 评审的过程和结果记录在哪里？ Where are review process data recorded? 评审过程中的数据记录在哪里？ | 评审的过程和结果都记录在各个评审报告中，我们也会将评审发现的问题记录在评审报告中 评审过程中的一些相关数据会记录在项目的度量表中
| 2.4 | Resolve issues identified in peer reviews 解决同行评审中发现的问题 | How to handle with the issues found in review process? 评审过程中所发现的问题是如何处理的？ | 评审发现的问题记录在评审报告中，我们会跟踪评审发现的问题，并确保所有的评审问题都得到解决
| 3.1 | Analyse results and data from peer reviews 分析从同行评审得到的结果和数据 | What data generated from review process? 评审过程中产生了哪些数据？ Whether analyze for those data? 是否对这些数据进行了分析？ How to use the data analysis result? 如何使用数据分析的结果？ | 根据评审记录的内容以及数据，我们会分析每次评审所花的工作量，所发现的问题，这些问题的严重程度等等。 然后根据这些数据分析的结果，来优化和调整我们后续其它项目的评审活动，以确保评审活动能将项目的缺陷尽可能的提前发现

## DAR
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Supporting Implementation 支持实施 | DAR | Decision Analysis and Resolution 决策分析和解决 | Make and record decisions using a recorded process that analyzes alternatives. 使用分析备选方案的已记录过程做出并记录决策。
| 1.1 | Define and record the alternatives 定义并记录备选方案 | Whether implement some relevant decision in project? 是否在项目中进行过一些相关的决策？ How to make the decision? 如何进行决策的？ | 在项目中，我们会对产品的设计方案进行主方案和备选方案的制定，然后通过决策分析的方式进行主方案和备选方案的选择。
| 1.2 | Make and record the decision 做出并记录决策 | Whether record for the decision in project? 是否对项目中的决策进行了记录？ | 我们对项目中的决策都进行了记录，而且都记录在了决策分析与解决的文档中
| 2.1 | Develop, keep updated, and use rules to determine when to follow a recorded process for criteria-based decisions 建立、维护并使用规则来确定何时遵循已记录的基于准则的决策过程 | Whether establish the standard and guideline for project decision? 是否 建立了项目决策的标准以及指南？？ How to use these process and guideline in project?如何在项目中运用这些过程以及指南？ | 在《决策分析报告》中，我们记录了我们所使用的决策分析方法、决策分析的标准、以及决策分析的过程。
| 2.2 | Develop criteria for evaluating alternatives 建立评价备选方案的准则 | What is the selection criteria for solution selction? 进行方案选择时的选择标准是什么？ | 根据以往类似项目的开发经验，结合我们对需求分析的结果，制定出多种不同的方案，然后从不同的维度对方案进行评价和评分，然后根据方案选择的标准来进行最终的方案选择
| 2.3 | Identify alternative solutions 识别备选解决方案 | How to establish the alternative plan? what circumstances will alternatives be established? 如何制定备选方案？一般在哪些情况下会制定备选方案？ | 在多种方案中选择了主方案，则其它方案就是备选方案
| 2.4 | Select evaluation methods 选择评价方法 | Please describe the project decision procedure? 请说明一下项目进行决策的流程是什么？ What is the basis pf the final decision? 最终做出决策结果的依据是什么？ | 首先制定出达成目标的多种方案，然后邀请对应的专家，一起参加方案的决策。 在决策时，由各位评审专家对不同的方案，从多个维度进行评分，按照各个维度的权重计算出每个方案的综合评分，最终根据每个方案的综合评分结果，来确定主方案和备选方案
| 2.5 | Evaluate and select solutions using criteria and methods 使用准则和评价方法来评价和选择解决方案 | Whether record for the whole decision process? 是否有记录整个决策过程？ | 所有的决策过程以及决策的最终结果，都记录在《决策分析报告》中
| 3.1 | Develop, keep updated, and use a description of role-based decision authority 建立、维护和使用基于角色的决策权威主体的描述 | Whether the deciders been graded? What are the levels? 是否对进行决策的人员进行了分级？分为哪几个级别？ | 我们针对不同情况的决策，以及决策多带来的影响，分别会邀请不同级别的人来参与决策分析，一般这个级别分为：项目级、部门级和公司级。最重要的方案决策，将由公司级的决策分析人员进行最终决策。

## PQA
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Ensuring Quality | PQA | Process Quality Assurance 过程质量保证 | Verify and enable improvement of the quality of the performed processes and resulting work products 验证并改进已执行的过程和所产生的工作产品的质量。
| 1.1 | Identify and address process and work product issues 识别并解决过程和工作产品问题。 | Whether identify for the process issues and work product issues in project?是否识别项目中的过程问题和工作产品问题？ | 我们会审计项目中的过程和工作产品，确保过程和工作产品是符合公司流程规范的
| 2.1 | Develop, keep updated, and follow a quality assurance approach and plan based on historical quality data 根据历史质量数据开发、持续更新并遵循质量保证方法和计划。 | Whether establish quality assurance plan? 是否制定了质量保证计划？ How to establish quality assurance plan? 如何制定质量保证计划？ | 在制定项目计划时，我们会制定质量保证计划，并根据以往项目中审计出来的问题的数据分析结果，针对性的做一些重点审计。 在质量保证计划中，我们会制定所需要进行审计的过程和工作产品，以及对这些过程和工作产品审计的时间，需要参加审计的人员等信息，同时还会列出QA的工作产品列表。
| 2.2 | Throughout the project, objectively evaluate selected performed processes and work products against the recorded process and applicable standards 在整个项目过程中，根据记录的过程和适用标准客观评价选定的已执行过程和工作 产品。 | How do autid work process and work product in project? 如何审计项目中的工作过程和工作产品？ Where are those audit records stored? 审计记录存放在哪里？ | 根据质量保证计划中的审计计划，按照检查单的内容，逐步审计各个项目过程以及工作产品，审计的过程和结果会记录在审计表中。
| 2.3 | Communicate quality and non-compliance issues and ensure their resolution 沟通质量和不合规问题并确保解决问题。 | How to handle with the issues found in adudit? 如何处理审计中发现的问题？ Whether has analyzed and solved the audit issues? 是否对审计的问题进行了分析和处理？ | 我们会将审计所发现的问题记录在不符合项问题跟踪表中，然后会跟踪对应的责任人对所发现的问题进行沟通，寻找产生问题的原因，同时会和问题责任人沟通讨论解决这些问题方法，直到问题关闭。
| 2.4 | Record and use results of quality assurance activities 记录并使用质量保证活动的结果。 | What are those work products ouput in project? 你在项目中会产出哪些工作产品？ How to record in your work content? 如何记录在你工作内容？ | 我们在项目过程中，会产出质量保证计划、审计检查单、QA周报、不符合项问题跟踪表、质量总结报告等文档。 我们的工作内容都会记录在这些文档中，包含了我们如何确定审计对象，如何进行项目审计，如何跟踪审计的问题，如何对问题进行分析和总结等等。
| 3.1 | Identify and record opportunities for improvement during quality assurance activties 在质量保证活动中识别并记录改进机会。 | Whether find any process improvement opportunities in implementing quality assurance activities? 在进行质量保证活动时，是否发现了过程改进的机会？ Have you raised any process improvement suggestions? 你是否有提出过程改进建议？ Where are those process improvement suggestions stored? 过程改进建议存放在哪里？ | 根据对不符合项问题的分析，确定哪些问题是可以用过改进当前研发流程可以解决的，然后将这些问题作为改进建议提交给EPG，从流程和制度上来杜绝类似的问题重复发生，而且让研发流程能够更容易落地执行。我们提交的过程改进建议都记录在EPG的《过程改进建议表》中。

## CM
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Supporting Implementation | CM | Configuration Management 配置管理 | Manage the integrity of work products using configuration identification, version control, change control, and audits 使用配置识别、版本控制、变更控制和审计来管理工作产品的完整性。
| 1.1 | Perform version control 执行版本控制。 | Whether use configuration management tool? 是否使用配置管理工具？ Whether implement version control for work products? 是否对工作产品的版本进行了管控？ | 我们使用SVN和GIT作为公司的配置管理工具，对项目里面产出的工作产品和代码进行版本管控
| 2.1 | Identify items to be placed under configuration management 识别将置于配置管理下的配置项。 | How to identify configuration items? 如何识别配置项？ What are those configuration items in project?Please illustrate 项目中有哪些配置项？举例说明 | 我们根据项目裁剪后的结果来确定项目中的配置项，这些配置项会列在配置项清单中，不同的配置项会有不同的权限设定。项目中的配置项包括：项目计划、需求规格书、设计文档、代码等等。
| 2.2 | Develop, keep updated, and use a configuration and change management system 开发、使用并保持更新配置和变更管理系统。 | Whether have the change management procedure? 是否有变更管理流程？ How to manage the change for configuration item? 如何管理配置项的变更？ | 我们有完整的变更控制流程，当项目已经纳入基线的配置项需要进行变更时，就需要按照变更控制流程的要求，进行这些配置项的变更。 当项目需要变更时，首先由变更提出者提出变更申请，然后根据项目组会组织分析变更所带来的影响，包括对项目的成本、进度以及质量的影响，然后将分析结果上报给CCB，由CCB来进行决策是否接受此次变更，当确定需要进行变更时，则由我们将需要变更的配置项从基线库中提取出来，让制定的责任人来完成配置项的变更，变更完成之后，将变更后的配置项重新纳入基线并发布变更后的基线。
| 2.3 | Develop or release baselines for internal use of for delivery to the customer 开发或发布供内部使用或交付给客户的基线。 | What are those baselines in project? 项目中有哪些基线？ How to establish those baselines? 如何建立这些基线? | 项目中有需求基线、计划基线、设计基线、开发基线、测试基线以及发布基线。 根据基线计划，在对应的时间点，先进行配置审计，确定需要纳入到基线中的配置项都是完整的、正确的、一致的，然后再将这些配置项都纳入到基线中，并控制这些配置项的访问权限。
| 2.4 | Manage changes to the items under configuration management 管理对配置管理下的项的变更。 | Whether have the change management procedure? 是否有变更管理流程？ How to manage the change for configuration item? 如何管理配置项的变更？ | 当项目需要变更时，首先由变更提出者提出变更申请，然后根据项目组会组织分析变更所带来的影响，包括对项目的成本、进度以及质量的影响，然后将分析结果上报给CCB，由CCB来进行决策是否接受此次变更，当确定需要进行变更时，则由我们将需要变更的配置项从基线库中提取出来，让制定的责任人来完成配置项的变更，变更完成之后，将变更后的配置项重新纳入基线并发布变更后的基线。
| 2.5 | Develop, keep updated, and use records describing items under configuration management 开发、使用并保持更新描述配置管理下的项的记录。 | How to manage the version of different configuration items? 如何管理各个配 置项的版本？ Where are the version record for those configuration items? 在哪里对这些配置项的版本有记录？ | 我们通过配置审计以及配置管理工具SVN和Git来管控各个配置项的版本，我们所使用的配置管理工具有版本回溯的功能，可以查看这些配置项的历史版本记录，以及每次升版的发布说明
| 2.6 | Perform configuration audits to maintain the integrity of configuration baselines, changes, and content of the configuration management system 执行配置审计以保持配置基线、变更和配置管理系统内容的完整性。 | Whether perform the configuration audit? 是否进行了配置审计？ How to perform configuration audit? 如何进行配置审计？ How to handle with the issues found in configuration audit? 如何处理配置审计所发现的问题？ | 在建立基线之前，我们会进行配置审计，按照基线计划中每个基线所包含的配置项进行审计，审计这些配置项是否都是完整的、正确的、一致的。 如果在审计的过程中，发现了问题，则会将这些问题记录下来，跟踪这些问题直到问题解决，当所有的问题都解决之后，再建立基线。

## PCM
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Improving Performance | PCM | Process Management 过程管理 | Manages and implements the continuous improvement of processes and infrastructure to: Support accomplishing business objectives, Identify and implement the most beneficial process improvements, Make the results of process improvement visible, accessible, and sustainable 管理和实施过程和基础条件的持续改进来：支持业务目标的实现；确定和实施能够带来最大效益的过程改进；使过程改进结果可见、可使用和可持续
| 1.1 | Develop a support structure to provide process guidance, identify and fix process problems, and continuously improve processes 建立支持团队来提供过程指导；识别和解决过程问题；以及持续改进流程。 | How do you identify and apply a structure for supporting process related activities and keep it updated? How do you assign responsibilities and keep them updated for coordinating process related activities? 如何识别和运用并保持更新支持过程相关活动的团队？如何分配职责并保持更新以协调与流程相关的活动？ | 我们会识别出需要改进的过程，基本上都会涵盖我们整个项目开发的各个角色，对这些角色的工作职责和工作流程都是有可能需要改进的。因此我们在组件团队时，也会保证我们的改进小组能够充分了解到项目组各个角色的工作，以确保能够将改进覆盖到所有角色的工作职责中。
| 1.2 | Appraise the current process implementation and identify strengths and weaknesses 评估当前的过程实施情况并确定强项和弱项。 | How do you plan and schedule process appraisals to find process improvement opportunities? What was the result of the appraisal? How findings were communicated? 如何计划和安排过程评估以寻找过程改进机会？评估结果如何？如何传达评估发现？ | 根据部门的需要，确定改进的目标以及需要改进的问题，对这些问题进行优先级分类，按照问题的优先级来制定改进计划，确保我们的改进能够推动部门目标的达成。
| 1.3 | Address improvement opportunities of process issues 应对改进机会或过程问题 | How do you assign relevant personnel to address the improvement opportunities and process issues? How do you identify and record action items to address improvement opportunities and process issues. 如何分配相关人员来解决改进机会和过程问题？如何确定和记录行动项来解决改进机会和过程问题 | 每个改进机会都会有对应了解这个角色工作职责的人来主导，然后召集所有EPG成员一起讨论改进方案，并确定改进计划，通过制定对应的行动计划，来确保所有的改进活动能够顺利被执行，同时通过最终的效果检验，来确定改进的结果是有效的，如果改进的结果不能达到改进的目的，则会重新确定改进方案以及改进的行动计划。
| 2.1 | Identify improvements to the processes and process assets 识别过程和过程资产的改进。 | How do you group and analyze proposed process improvements? What proposed improvements did you select for implementation, deployment and execution? What was the criteria used for selecting improvements? 如何对提议的过程改进分组并进行分析？为实施、部署和执行选择了哪些改进建议？选择改进的标准是什么？ | 我们会收集所有人提出的改进建议，这些都是我们的改进结果能被最终执行的基础，同时我们也会根据公司目标，来进行改进建议的选择。能够推动公司目标达成的改进建议，将会被我们EPG小组纳入到后续的改进计划中。
| 2.2 | Develop, keep updated, and follow plans for implementing selected process improvements 制定、保持更新并遵循选定的过程改进的实施计划。 | How did you develop the plan based on identified process improvements? How do you manage progress and update the plans as needed? How do you review and manage progress with involved stakeholders? 如何根据已确定的过程改进来制定计划？如何管理进度并根据需要更新计划？如何与相关干系人一起审查和管理进度？ | 我们根据部门目标以及所接受的改进建议，确定我们需要改进的目标，然后基于这个目标来制定改进计划，计划中会落实到各个EPG成员所需要执行的改进目标、改进任务以及完成改进的时间点。同时，在进行过程改进时，我们会不断的根据改进任务的完成情况，来调整我们的改进计划，以确保我们的改进活动能够最终推动部门目标的达成。
| 3.1 | Develop, keep updated, and use process improvement objectives traceable to the business objectives 制定、使用并保持更新可追溯到业务目标的过程改进目标。 | What process improvement objectives do you have? How do you ensure that process improvements focus on achieving business objectives? How do you review improvement objectives with affected stakeholders? 有哪些过程改进目标？如何确保过程改进集中于实现业务目标？如何与受影响的干系人一起审查改进目标？ | 我们改进的方向就是要推动部门目标达成，从而间接推动公司商业目标的达成，这些目标都会在我们的项目中分解成项目目标，确保我们能够达到每个项目的项目目标，则一定会满足部门目标的要求，从而达成公司的商业目标。 在确定以及追溯目标的过程中，相关的干系人包括部门领导、公司高层以及项目组成员
| 3.2 | Identify processes that are the largest contributors to meeting business objectives 确定最有助于实现业务目标的过程。 | How do you identify processes that are the largest contributors to meeting business objectives? How do you identify and record relationships between business objectives and processes? How do you estimate the value of each process's contribution to achieving business objectives? 如何确定过程是实现业务目标的最大贡献者？如何识别和记录业务目标和过程之间的关系？如何估算每个过程对实现业务目标的贡献的价值？ | 公司商业目标是我们最终需要达成的目标，根据商业目标分解，形成研发部门需要达成的目标，再将部门目标分解到我们的每个研发流程中，确定达成部门目标的关键过程以及关键子过程，那么，改进这些关键过程以及关键子过程，则会帮助我们实现公司商业目标的达成。
| 3.3 | Explore and evaluate potential new processes, techniques, methods, and tools to identify improvement opportunities 探索和评估潜在的新过程、技术、方法和工具来识别改进机会。 | How do you identify, research, and record improvements? How do you analyze and evaluate potential process improvements opportunities? What is the criteria to decide what documents and measures are critical enough to include in the organization's Process Asset Library? 如何确定、研究和记录改进？如何分析和评估潜在的过程改进机会？使用什么标准来决定哪些文档和度量至关重要，以纳入到组织的过程资产库中？ | 我们在不断的尝试利用新的工具、新的管理过程以及新的理念来帮助我们完成过程改进，包括引入禅道作为项目管理工具，包括我们引入CMMI作为我们新的研发管理理念等等，这些都会为我们完成过程改进，达成商业目标提供帮助，且这些新的工具、新的流程都会纳入到组织过程资产库中。
| 3.4 | Provide support for implementing, deploying, and sustaining process improvements 支持过程改进的实施、部署和维持。 | What mechanisms needed for support process implementation and deployment have you identified? What is the migration approach that you used to change from current to newly deployed process? 确定了支持过程实施和部署所需的哪些机制？用于从当前过程更改为新部署过程的迁移方法是什么？ | 当我们根据过程改进计划完成了过程的梳理以及更新，我们会选择1-2个项目来试点更新后的流程，从而验证新流程的效果，当更新后的流程在试点过程中没有问题时，将会在公司所有的项目中进行全面部署和推广。
| 3.5 | Deploy organizational standard processes and process assets 部署组织的标准过程和过程资产。 | How did you deploy the organizational set of standard processes and the organizational process assets to identified projects? How do you review the deployment results with stakeholders? 如何将组织的标准过程集和组织过程资产部署到已确定的项目中？如何与干系人一起审查部署结果？ | 更新后的流程我们会通过SVN和GIT发布给公司所有研发同事，并且会根据各个同事的工作级别，给予他们不同的访问权限。当研发流程变动比较大时，我们会进行全员的流程培训，确保他们能够充分掌握新的研发流程，如果更新的内容只有一少部分，那么我们会进行针对性的培训。然后要求后续的所有项目都按照新的流程来运行。
| 3.6 | Evaluate the effectiveness of deployed improvements in achieving process improvement objectives 评估已部署的改进在实现过程改进目标方面的有效性。 | How do you analyze current improvement results against business, process, and performance improvement objectives and determine effectiveness of improvements? 如何根据业务、过程和性能改进目标分析当前的改进结果，并确定改进的有效性？ | 我们会在年底评估整个流程的执行情况，通过组织数据库里面的数据进行分析，根据分析结果以及部门目标是达成情况，来评价我们的改进活动是否有效，以及有效程度，从而优化我们EPG的工作内容，来提高过程改进的效率以及效果

## PAD
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Improving Performance | PAD | Process Asset Development 过程资产开发 | Develop and keep updated the process assets necessary to perform the work 开发并保持更新执行工作所需的过程资产。
| 1.1 | Develop process assets to perform the work 开发过程资产来执行工作。 | What work instructions, process descriptions and templates are used to perform the work? 使用了什么工作说明、过程描述和模板开展工作？ | 我们对各个角色的工作职责都进行了工作岗位说明，包括各个角色的工作流程，在工作过程中所需要用到的表单、模板和对应的操作指南。
| 2.1 | Determine what process assets will be needed to perform the work 确定执行工作所需的过程资产。 | How do you identify the process assets needed for the project? 如何确定项目所需的过程资产？ | 根据所制定的流程，来确定执行流程所需要用到的过程资产，比如工作模板、操作指南等
| 2.2 | Develop, buy, or reuse process assets 开发、采购或重复使用过程资产。 | How did you select which assets will be subject to a build, buy or reuse analysis? 如何选择需要进行构建、采购或复用分析的资产？ | 我们在完善过程资产时，会充分考虑哪些过程资产是需要重新开发的，哪些过程是需要外部采购的，以及哪些过程资产是可以反复使用的，我们是基于过程需要以及对商业目标达成的需要，来决定需要开发、外部采购以及重用的过程资产
| 2.3 | Make processes and assets available 使过程和资产可供使用。 | How do you make assets available for use by projects? How do you communicate the availability of assets for use? 如何使资产可供其他项目使用？如何沟通资产的可用性？ | 我们将所有的过程资产都存放在公司的SVN和Git上，可以随时获取我们的过程资产，不同的过程资产具备不同的访问权限。 在项目中所需要用的的过程资产比如历史数据库、经验案例库、风险库等，可以由项目组成员随时读取
| 3.1 | Develop, keep updated, and follow a strategy for building and updating process assets 制定、保持更新并遵循过程资产的构建和更新战略。 | What strategy did you develop for building and updating process assets? 制定了什么过程资产的构建和更新战略？ | 我们根据公司发展的需要，以及项目特性的变化，公司技术的积累，来不断更新我们的过程资产库，使我们的过程资产库能够随时为所有项目提供最优质的过程资产。
| 3.2 | Develop, record, and keep updated a process architecture that describes the structure of the organization's processes and process assets 建立、记录并保持更新描述组织过程与过程资产之结构的过程架构。 | What process requirements did you identify? How did you develop, record and keep updated the process architecture? 识别了哪些过程需求？如何制定、记录并持续更新过程架构？ | 根据公司的组织结构，同时结合公司过程改进的目标，识别我们的过程资产库的需要，来制定、记录并持续更新我们的过程架构，当我们的组织结构和改进目标发生变化时，我们就会及时调整我们的过程架构。
| 3.3 | Develop, keep updated, and make processes and assets available for use. 开发、保持更新过程与资产并使其可供使用。 | Do you have a process action plan to develop organizational standards for processes and assets? How do you track the status for the process action plan? How do you verify that the organization's set of standard processes and assets are aligned with strategic process needs and objectives? How do you make available process and assets to the organization? 是否有制定针对过程和资产的组织标准的过程行动计划？如何跟踪过程行动计划的状态？如何验证组织的标准过程集和资产是否符合战略过程需求和目标？如何向组织提供过程和资产？ | 我们会制定过程资产库的维护标准，确保我们的过程资产库随时能够提供出最优质的过程资产，同时我们在进行过程改进时，也会识别出过程资产库的改进需要，然后纳入到过程改进计划中，并不断跟踪改进计划的执行情况，确保我们的过程资产库是最新、最优的
| 3.4 | Develop, keep updated, and use tailoring criteria and guidelines for the set of standard processes and assets 制定、保持更新并使用标准过程和资产集的裁剪准则和指南。 | How did you record, approve, and communicate tailoring guidelines for the organization's set of standard processes? How did you specified the procedures used to submit and obtain approval of waivers from the organization's set of standard processes? 如何记录、批准和沟通针对组织的标准过程集的裁剪指南？如何阐明提交并获得组织标准过程集豁免批准的程序？ | 根据公司项目特性以及公司项目特性的不断变化，制定并且持续更新我们的裁剪标准和指南，确保我们项目中的所有活动都是对达成项目目标有直接帮助的 我们在裁剪标准中会明确项目进行过程裁剪时，由项目经理和QA一起制定裁剪的结果，然后由EPG做最终的审批。
| 3.5 | Develop, keep updated, and make the organization's process asset library available for use 建立、保持更新组织的过程资产库并使其可供使用。 | How did you design and implement the organization's process asset library? What criteria did you specify to include assets in the library? What procedures did you specified for storing, updating, and retrieving assets? 如何设计和实施组织的过程资产库的？指定了哪些将资产纳入库的标准？指明了哪些存储、更新和检索资产的程序？ | 我们会制定过程资产库的维护标准，会明确出我们设计过程资产库的内容，目前过程资产库中包括了工作环境手册、裁剪指南、团队建设指南、风险库、组织数据库等一系列过程资产，这些过程资产的存放路径都是固定了，可以很方便的进行存储、更新和检索。
| 3.6 | Develop, keep updated, and make work environment standards available for use 制定、保持更新工作环境标准并使其可供使用。 | How do you adopt, develop, or tailor work environment standards to fill gaps based on organization's process needs and objectives? What requirements do you have for the operation, safety, and security of work environment? How do you review work environments with projects? 如何根据组织的过程需求和目标采用、开发或裁剪工作环境标准来弥合差距？您对工作环境的操作、安全和安保有什么要求？如何与项目团队审查工作环境？ | 我们在过程资产库中定义了公司的工作环境指南，确保我们的工作环境是满足项目所需的，包括办公场所的环境以及软硬件系统的工作环境。
| 3.7 | Develop, keep updated, and make organizational measurement and analysis standards available for use 制定、保持更新组织的度量与分析标准并使其可供使用。 | How do you specify organizational standards for measurement and analysis? How do you specify tailoring guidelines for applying measurement standards to individual projects? 如何阐明组织的度量和分析标准？如何阐明根据特定项目裁剪度量标准的指南？ | 我们建立了组织级的度量与分析标准，明确了每个度量指标的定义，包括这些指标收集的时机，收集的责任人，分析的方法以及计算公式。所有指标都是基于公司商业目标分解下来，能够推动公司商业目标达成的。 结合项目裁剪的结果，度量指标也会进行相应的裁剪

## MPM
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Improving Performance | MPM | Managing Performance and Measurement 管理性能与度量 | Manage performance using measurement and analysis to achieve business objectives 使用度量和分析来管理性能，以实现业务目标。
| 1.1 | Collect measures and record performance 收集度量并记录性能。 | What measures have you identified related to business performance and collection methods? 确定了哪些与业务性能和收集方法相关的度量项？ | 我们在项目中会收集项目的质量、进度、成本相关的数据，并且会定义出这些数据收集的时机，收集的责任人。
| 1.2 | Identify and address performance issues 识别并解决性能问题。 | How do you review performance and address associated issues? 如何审查性能并解决相关问题？ | 根据数据收集及分析的结果，我们识别出研发流程中的问题，然后对这些问题进行针对性的改进，以确保这些问题不在重复出现。
| 2.1 | Derive and record measurement and performance objectives from selected business needs and objectives and keep them updated. 从选定的业务需求和目标中推导出度量及性能目标并进行记录和更新。 | What measures do you have related to performance objectives? 有哪些跟性能目标相关的度量项？ | 比如项目进度偏差、项目缺陷严重程度分布、工作量偏差等，这些是我们收集的最典型的和性能相关的度量项
| 2.2 | Develop, keep updated, and use operational definitions for measures 开发、使用并持续更新度量的操作性定义。 | Do you have a plan for metrics and analysis with operational definitions that document how to collect, store and analyze measures associated with business objectives? 是否有一个包含操作性定义的度量和分析计划，记录如何收集、存储和分析与业务目标相关的度量项？ | 我们在项目开始时，就会建立度量计划，明确项目中应该搜集的度量指标以及数据收集的时机；明确出这些度量指标的分析方法以及计算公式。 同时，我们也会定义出EPG应该在项目结束之后，将项目中的数据纳入到组织级度量库中，从公司级的角度对所有项目的相关数据进行统一的整理和分析。，
| 2.3 | Obtain specified measurement data according to the operational definitions 根据操作性定义获取指定的度量数据。 | Can you show how did you collect data according to the operational definitions including base and derived measures? 如何根据包括基本和派生度量在内的操作性定义收集数据？ | 我们根据工作日志以及禅道的数据统计，收集到项目里面各个基础的数据，比如每人在每个活动中投入的工作量，再计算出每个阶段的工作量，同时按照工作量投入的任务类型，对工作量进行分类，从而计算出工作量的各个衍生数据。 这些数据的收集、分析以及定义在组织级度量表中都有明确。
| 2.4 | Analyze performance and measurement data according to the operational definitions 根据操作性定义分析性能和度量数据。 | How did you perform analysis, interpret results as planned and draw conclusions? Did you record any significant deviation from expected results? 如何按计划执行分析、解释结果并得出结论？是否记录了与预期结果的重大偏差？ | 在项目进行过程中，会根据所收集的数据的分析结果，来判定项目是否出现了问题，以及项目是否存在潜在的问题，然后对这些问题进行根因分析，并制定相应的应对措施，来纠正项目的计划以及计划的执行。 同时，EPG会根据组织级的数据分析结果，来纠正组织级过程改进计划中的相关改进任务，确保所有的活动都是能够推动商业目标达成的。
| 2.5 | Store measurement data, measurement specifications, and analysis results according to the operational definitions 根据操作性定义存储度量数据、度量规格和分析结果。 | How do you store and review data and ensure their quality? 如何存储和审查数据以确保质量？ | 所有的度量指标都记录在项目度量表和组织级度量表中，同时这些度量表在配置库中都是受控的，确保数据不会丢失以及随意更改。
| 2.6 | Take actions to address identified issues with meeting measurement and performance objectives 采取行动解决已识别的阻碍实现度量及性能目标的问题。 | Did you implement any corrective actions based on measurement results that didn't met performance objectives? Did you submited any proposed improvements? 是否根据未达到性能目标的测量结果实施了任何纠正行动？是否提交了任何改进建议？ | 在项目进行过程中，会根据所收集的数据的分析结果，来判定项目是否出现了问题，以及项目是否存在潜在的问题，然后对这些问题进行根因分析，并制定相应的应对措施，来纠正项目的计划以及计划的执行。 同时，EPG会根据组织级的数据分析结果，来纠正组织级过程改进计划中的相关改进任务，确保所有的活动都是能够推动商业目标达成的。
| 3.1 | Develop, keep updated, and use organizational measurement and performance objectives traceable to business objectives 开发、使用并保持更新可追溯到业务目标的组织度量及性能目标。 | How do you develop, review, and analyze the business objectives that drive measurement and performance objectives? 如何制定、审查和分析衍生出度量和性能目标的业务目标？ | 根据公司的商业目标，分解出研发部门的部门目标，同时将部门目标分解到各个流程活动中，以确保目标对应的各个数据指标都能在项目流程中收集到对应的基础数据，以此来确保所有的度量指标都能应对到公司的商业目标中。
| 3.2 | Follow organizational processes and standards to develop and use operational definitions for measures and keep them updated 遵循组织过程和标准来制定和使用度量的操作性定义并保持更新。 | How do you aggregate measurement operational definitions from project level to organizational or business level? 如何将度量操作定义从项目级别汇总到组织或业务级别？ | 我们制定了度量与分析过程，同时定义了公司的各项度量指标，这些指标分为公司级和项目级。
| 3.3 | Develop, keep updated, and follow a data quality process 开发、保持更新并遵循数据质量过程。 | What is the criteria for data quality, accuracy, precision, and validity? How do you determine if the data quality criteria are met? 数据质量、准确性、精度和有效性的标准是什么？如何确定是否满足数据质量标准？ | 大部分的数据指标都可以在系统工具中收集到，比如工作量的数据、进度偏差以及缺陷数据，同时QA和项目经理会在项目中持续审计以及确认这些数据的真实性，以确保所收集到的数据都是真实有效的。
| 3.4 | Develop, keep updated, and use the organization's measurement repository 开发、使用并保持更新组织的度量库。 | How did you design and implement the measurement repository? 如何设计并实施度量库？ | 根据过程改进的需要，以及公司商业目标的分解，制定我们的度量库，并定义出度量库的维护以及使用的标准
| 3.5 | Analyze organizational performance using measurements and performance data to determine performance improvement needs 使用度量和性能数据来分析组织性能，以确定性能改进需求。 | How do you analyze measurement and performance objectives against current performance to evaluate organization's ability to satisfy business objectives? What shortfalls or potential improvement areas have you identified where performance is not meeting business objectives? 如何根据当前性能分析度量和性能目标，以评估组织实现业务目标的能力？识别了哪些使性能无法达到业务目标的缺陷或潜在的改进领域？ | 我们会将项目里面收集到的数据进行统一汇总，汇总到组织级度量库中，然后分析组织级度量库中的数据，根据分析结果，确定出影响商业目标达成的关键指标，以此来确定需要改进的方向。 同时，我们会对影响商业目标达成的数据进行根因分析，分析出是导致数据不理想的根本原因，然后制定对应的改进计划，来提升这些数据指标，减少或者消除这些数据对商业目标达成的影响。
| 3.6 | Periodically communicate performance results to the organization 定期将性能结果传达给组织。 | Can you show your performance improvement reports? How do you communicate performance improvement results to affected stakeholders? 能展示性能改善报告吗？您如何将性能改进结果传达给受影响的干系人？ | 我们有制定性能改进报告，在报告中展示了我们目标达成的结果，同时性能改进报告会提交给公司高层，以此将改进结果汇报给组织

## CAR
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Supporting Implementation | CAR | Causal Analysis and Resolution 原因分析和解决 | Identify causes of selected outcomes and take action to either prevent recurrence of undesirable outcomes or ensure recurrence of positive outcomes. 识别选定结果的原因并采取行动，防止不合需要的结果再次发生或确保再次出现正面结果。
| 1.1 | Identify and address causes of selected outcomes 识别并处理造成选定结果的原因。 | How do you investigate causes of selected outcomes that differed from expectation? How do you address causes and record changes made to address causes? 如何调查所选结果与预期不同的原因？ 如何处理原因并记录为处理原因所做的变更？ | 当项目中出现问题时，我们会对问题进行根本原因分析，以此来确定出我们需要采取的纠正措施
| 2.1 | Select outcomes for analysis 选择要进行分析的结果。 | How do you determine which outcomes to analyze further? 如何确定对哪些结果做进一步分析？ | 对于影响项目目标的问题，或者是能够非常有效帮助项目达成目标的实践，我们都会进行根因分析，寻找出根本的问题点，来帮助我们制定应对措施
| 2.2 | Analyze and address causes of outcomes by following an organizational process 分析并处理造成结果的原因。 | How do you perform causal analysis and determine potential issues to implement selected actions? 如何进行原因分析并确定潜在问题以实施选定的行动？ | 根据对问题的根因分析结果，我们会一起讨论解决措施，同时要确保解决措施能够防止问题重复发生
| 3.1 | Determine root causes of selected outcomes by following an organizational process 遵循组织过程来确定所选结果的根本原因。 | Can we see the organizational process to perform a root cause analysis? 否可以展示执行根本原因分析的组织过程？ | 我们有制定根因分析过程，我们在进行根因分析时，会遵循这个过程，比如我们会要求按照人、机、料、法、环的维度，用鱼骨图来作为根因分析的方法。
| 3.2 | Propose actions to address identified root causes 提出处理已识别的根本原因的行动建议。 | How do you develop and record an action proposal? 如何制定并记录行动计划？ | 根据对问题的根因分析结果，我们会一起讨论解决措施，同时要确保解决措施能够防止问题重复发生
| 3.3 | Implement selected action proposals 实施选定的行动建议。 | How do you implement and update status for action plans? 如何实施并更新行动计划的状态？ | 根据制定出来的应对措施，我们会监督这些应对措施的执行，并会根据措施执行的情况，来调整应对计划。
| 3.4 | Record root cause analysis and resolution data 记录根本原因分析和解决的数据。 | How do you record cause analysis data and make the data available for use? 如何记录根本原因分析数据并使数据可供使用？ | 所有根因分析的过程以及数据，都会记录到根因分析报告中
| 3.5 | Submit improvement proposals for changes proven to be effective 提交已证明有效的改进建议。 | How do you submit improvement proposals and what those these proposals include? 如何提交改进建议？这些建议包含哪些内容？ | 我们会对应对措施执行的效果进行评估，如果效果能够达到预期，我们就会将应对措施作为改进建议，提交给EPG进行讨论，然后纳入到下一次的改进计划中，将应对措施固化到我们的标准过程里。

## OT
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Managing the Workforce | OT | Organizational Training 组织级培训 | Develop the skills and knowledge of personnel so they perform their roles efficiently and effectively 培养人员的技能和知识，以便他们高效且有效地执行他们的角色。
| 1.1 | Train people 培训人员。 | Whether staffs in the organization have received training? 公司的人员是否有接受培训？ When was the last training was completed? 最近一次培训是在什么时间完成的？ | 公司的人员都有接受培训，按照公司的年度培训计划来进行公司的各项培训工作。 最近的一次培训是在10月份进行的
| 2.1 | Identify training needs 识别培训需要。 | How to identify training needs? 如何识别培训需求？ | 我们会给各个公司同事发送培训调研表，调查大家希望接受的培训，然后我们会汇总这些培训需求，并对培训需求进行分析，然后结合公司的发展方向以及年度培训预算，确认最终需要执行的培训课程。
| 2.2 | Train personnel and keep records 培训人员并保存记录。 | Whether record the training process 是否对培训的过程进行了记录？ What content has been recorded? 记录了哪些内容？ | 所有培训的过程我们都有记录，包括培训签到表、培训结束之后的反馈表，如果有些培训是需要考试的话，还会有考试记录。
| 3.1 | Develop and keep updated the organization's strategic and short-term needs 开发并持续更新组织的战略和短期培训需要。 | How to identify training purpose? 如何识别培训的目的？ What is the organazation training strategy? 公司的培训战略是什么? | 根据公司发展的需求，以及在部门改进的过程中所需要大家接受的培训内容，来确定公司的培训需要。进行培训的主要目的是让各岗位的人员都具备满足各自工作职责的知识和技能。 我们公司的培训战略是在满足项目人员需要的前提下，完善公司的内部讲师资源，节省培训成本，提高培训效率
| 3.2 | Coordinate training needs and delivery between the projects and the organization 在项目和组织之间协调并交付培训需要。 | How to investigate training needs? 如何调研培训需求？ How to analyse training needs? 如何分析培训需求？ How to record those training needs? 如何记录这些培训需求？ | 通过培训调查表来调查员工希望接受的培训，通过公司高层的发展指示，来确定大家必需要接受的培训，通过项目组识别出来的缺乏的知识和技能，来确定项目组需要接受的培训，通过这些方式，来调研公司的培训需求。 收集完所有的培训需求之后，根据公司的培训战略，结合培训预算来对培训需求进行分析和最终确认。 所有的培训需求都会记录在培训需求调研汇总表中
| 3.3 | Develop, keep updated, and follow organizational strategic and short-term training plans 开发、持续更新并遵循组织的战略和短期培训计划。 | How to establish and plan training 如何建立和计划培训 | 根据最终确认的培训需求，结合公司员工的时间以及工作量安排，在满足培训预算的情况下，建立公司的年度培训计划，然后根据培训计划的执行情况，不断的调整和更新年度培训计划。
| 3.4 | Develop, keep updated, and use a training capability to address organizational training program 开发、持续更新并使用培训能力来处理组织的培训需要。 | How to improve organization's training ability to adapt to the training needs?如何提高公司的培训能力，以适应公司的培训需求？ | 我们会整理好培训的相关教材，同时建立公司的内部讲师管理制度，不断的开发内部讲师资源，结合对每一场培训效果调查的结果，来不断提升培训的效果、节省培训的成本。
| 3.5 | Assess the effectiveness of organization's training program 评估组织级培训计划的有效性。 | How to evaluate whether each training has achieved the expected goal? 如何评估每一场培训是否达到预期的目的？ Where are those evaluations recorded? 这些评估在哪里有记录？ | 我们对每一场培训都会进行培训的效果评估，由讲师来评价学员参加培训的情况，同时也会让学员对讲师的讲课能力进行评价，进行双向反馈，根据对反馈结果的分析，来评价培训是否能都达到预期的目的。这些过程都记录在培训的相关文件中，比如培训通知、培训效果调查表、培训评估报告以及年度培训评估报告
| 3.6 | Record, keep updated, and use the set of organizational training records 记录、持续更新并使用组织级培训记录集。 | Whether conclude with the summary for training? 是否对培训进行了总结？ Whether update organizational training library regularly? 是否会定期更新公司的培训库？ | 我们会在年底对本年度的所有培训工作进行总结，并形成年度培训总结报告，对于优秀的培训案例，我们还会上传到组织资产库中。 我们会根据培训需求，在每年年底更新公司的培训库。

## VV
|  | Practice Area 实践域 | Objective and questions related 目标及相关问题 | Answer 答案
Ensuring Quality | VV | Verification and Validation 验证和确认
| 1.1 | Perform verification to ensure the requirements are implemented and record and communicate results 执行验证来确保需求得到实现并记录和沟通结果 | 在项目中是否进行了测试？ 在项目中是否进行了评审活动？ 在什么时候开展这些活动？ | 我们在项目中有开展测试活动，包括单元测试、集成测试以及系统测试活动，在我们内部完成了所有的测试验证活动之后，我们还会在客户现场进行验收测试，确保我们的产品能顺利交付给客户。 在项目中，我们也会进行评审的相关活动，比如需求评审、设计评审、测试计划及用例评审等，有时候重大的项目还会进行专门的技术评审会
| 1.2 | Perform validation to ensure the solution will function as intended in its target environment and record and communicate results 执行确认来确保解决方案在目标环境下按预期运行并记录和沟通结果 | 如何与客户进行验收测试的？ 如何确认我们的需求是满足客户要求的？ 哪些人会参与到确认的活动中？ | 我们在项目完成内部的所有测试验证活动之后，会到客户现场进行验收测试，按照项目最开始制定的验收标准来确认我们的产品是否满足客户要求。 一般参加验收测试的包括项目经理、测试人员、客户以及产品经理或销售，我们会一起来进行最终的验收确认
| 2.1 | Select components and methods for verification and validation 选择用于验证和确认的组件和方法 | 你们是如何计划你们的测试活动的？ 如何确定哪些产品或者组件需要进行验证或者确认？ 哪些人会参与到这个选择过程中？ | 在项目计划时，我们会计划出我们的所有评审、测试以及验收的相关任务，包括任务执行的责任人、时间、要求、标准等等。 我们根据需求分析和产品方案的结果，确定具体的开发任务，然后根据这些任务对应的活动，制定相关的评审、测试以及验收对象 一般是项目经理、设计人员、需求人员和我们测试人员会参与到这些测试对象的选择中
| 2.2 | Develop, keep updated, and use the environment needed to support verification and validation 开发、使用并保持更新支持验证和确认所需的环境 | 你们是如何确定你们的测试环境的？ 你们是如何搭建你们的测试环境的？一般在什么时候搭建你们的测试环境？ 你们是否会模拟客户的场景进行测试？ | 在需求分析的时候，我们就会根据需求分析的结果，来确定我们在测试中可能用到的测试环境，我们需要明确出每一条需求是在什么样的环境下满足什么功能。 在测试计划中，我们会列出所需要用到的测试环境，然后根据项目计划列出这些环境搭建和使用的时间，如果某些特出环境需要预约，则也会在测试计划中明确出来，作为重点任务，提前将这些特殊环境预约好 某些特殊的需求和环境，我们会模拟客户的场景进行测试，基本上我们现有的测试内容都能100%覆盖客户的所有需求，包括客户的使用场景
| 2.3 | Develop, keep updated, and follow procedures for verification and validation 制定、保持更新并遵循验证和确认程序 | 请说明一下你们的测试过程，你们是如何开展你们的测试工作的 | 我们的工作流程大致分为如下几个步骤： 1、在项目初期，会参与到需求评审，我们从需求的可测试性方面来评审需求，然后在客户需求确定之后，我们会参与的验收标准的确认活动。 2、我们会根据项目计划，来制定我们的评审和测试计划，根据需求和设计方案，来制定我们的单元测试用例、集成测试用例和系统测试用例 3、在开发结束之后，开发人员会将所有的代码一起打包给我们测试人员，向我们提出测试申请，我们会对打包的产品进行冒烟测试，确认满足测试的入口准则，能够开始进行后续的系统测试活动 4、根据制定好的测试用例，我们开始进行逐项的系统测试，测试过程中发现的问题，我们会通过记录到系统中，并分配给对应的开发人员来解决，同时在系统中，我们会记录每个Bug的描述、所属模块、缺陷类型、严重程度和状态等数据，并且我们会跟进这些Bug的解决。 5、当Bug解决之后，我们会开始进行回归测试，目前我们都是对Bug以及Bug所属的模块进行回归，没有进行100%的回归。 6、当所有的Bug都关闭，满足测试结束的标准时，我们就会结束我们内部的测试，开始进行客户的验收测试。
| 3.1 | Develop, keep updated, and use criteria for verification and validation 制定、使用并保持更新验证和确认标准 | 有哪些测试和验收标准？ 这些标准分别是什么？如何制定的？ | 在项目中，我们有评审通过的标准，有测试的入口标准、测试退出标准，有验收标准。 EPG在制定我们的研发流程时，定义了我们的评审标准以及系统测试相关的标准，同时EPG会根据我们测试的总结包括测试数据的汇总，来调整我们的测试标准。针对验收标准，则是在项目初期，与客户一起沟通确认的
| 3.2 | Analyze and communicate verification and validation results 分析并沟通验证和确认的结果 | 你们做了哪些测试分析工作？ 你们是如何使用这些分析结果的？ | 我们的所有评审以及测试的数据，都会记录在项目度量表中，我们在测试结束之后，也会编写测试总结报告，会总结出本项目的Bug数据和分析，投入的工作量数据和分析等等。我们会根据这些数据，对Bug的严重程度、类型、修改所花的工作量、Bug总数等方面进行分析。 同时，我们也会根据分析结果，来评价我们测试工作中的不足以及优势，然后将经验提交给组织资产库，将建议提交给EPG作为过程改进建议。